## Slide 1: ETロボコン九州大会2010 運営方針
2010年3月30日
九州大会実行委員会

## Slide 2: 方針
コンパクトな運営を目指す。負担が少なく。
会場は、大学関係者の方々に依頼。
運営は、今村さんからノウハウを教わる。
事務局はＮＰＯ ＱＵＥＳＴが主に担当
費用は、ＮＰＯ ＱＵＥＳＴに支払う。そこから
アルバイト代など支払う。
副運営委員長をつくる。

## Slide 3: スケジュール
時期： 9月4日、5日 九州地区大会
＝＞ この日以外は困難（会場都合）
場所： 九州産業大学
（チーム数２２チーム ３月２９日現在）４月６日締切
＜予定＞
5月22日 第一回技術説明会（百道浜LSI）
6月26日 第二回技術説明会（百道浜LSI）
7月24日 第一回試走会（LSIセンター）
8月21日 第二回試走会（九州産業大学）

## Slide 4: 実行委員会組織（案）
顧問：吉田市長 牛島先生、 松尾会長（MCC)
委員長：福田先生（九大） 副：芦原（NAL)
技術委員長：有森（CSK) （＝＞技術説明会 中心）
技術：甘田（ｺｱ）、赤山（KTEC）、小田原（CSK)
審査委員長：岩崎（QNET）
審査：中西（九大）、久住（九大）、北須賀（熊大）、片山（宮大）、梶崎（NAL)、鳥居
性能審査：松下（コア）、片平（IST)
運営委員長： 今村さん＝＞ 本部との連絡：芦原 ＝＞ 澤田先生、木下さん、 副運営委員長？
対外折衝：芦原 ＝＞ 澤田先生、木下さん 、副運営委員長
実行委員間調整：芦原
全体管理：芦原
運営：三宅（GEN）、中嶋（東海大）、富松（電盛社）、木下（沖通信）、椛島（安川情報）、澤田（九産大）、藤原（NCOS)？川津（NCOS)？
事務局長：山下（QUEST）、
事務局 原野（QUEST）、瓜生（QUEST)、アルバイト、犬塚？
カタログ：HP：ティーシャツ：会場手配：本戦のときは澤田先生 会場設営指示：台本作成： 流用 参加者やり取り
ボランティア：・・・・・・

## Slide 5: 課題
運用
開催時期の決定：９月４日、５日？=>明日30日判断（澤田先生連絡による。）
運営委員長の選定（今村さんからの引継ぎ）、実行委員会構成の確認
事務局の強化、犬塚さん6月まで
アイシンコムクルーズの 近藤さんを実行委員会へ＝＞様子見（ボランティア、当日きてください）
旅費 23万円振り込みあり、その使用方法について合意
4月24日、25日 連絡会議 出席者 ＝＞4月7日まで芦原まで
各担当から、福田、芦原、山下、岩崎・中西、甘田、有森（講師をする人？）
（福田、岩崎、中西、山下、甘田 2009年）
審査合宿の予約 ＝＞ 事務局にて
福岡市への後援依頼 ＝＞ 本部 羽根田さんが手続き ＝＞完了
承諾書＝＞連絡会議4月24日、25日東京に持参

## Slide 6
技術教育他
追加技術説明会（ＤＳＬ、コード評価）、追加試走会開催の計画
モデル教育など ＝＞ ＬＳＩカレッジ、ＱＵＥＳＴ教育の紹介。
事前教育自前化（本部からでなく）
＝＞マニュアル通りの教育はできる。アドバイザで本部から呼ぶ。
IT化
ETロボコン用 PCの購入（測定用）（10万？）
ホームページ作成 ＝＞九産大に依頼？ 明日確認。
参加者写真掲載、承諾書必要。 大学（九大）にお願い、服部さん？
ビデオとり：・・・・・
メーリングリスト（今村さん管理から変更） ＝＞ すこしそのまま
大会準備
司会の準備 ＝＞ 昨年度の南さんから
コース土台（大分県で製作予定あり、１０万円）・・・・・
インターネット中継（九産大の下川先生）
財産（2008年度）ＭＣＣにあるものの整理： ＬＳＩセンターを倉庫にする。

## Slide 7: 預金残高
ETロボコン九州地区実行委員会（入金口座）
￥3,858
3月31日に本部より￥23万入金予定
＝＞運用口座に移動
ETロボコン九州地区（運用口座）
￥163,043
＝＞ ＋￥23万で￥39万
チャンピョンシップ大会への旅費補助に使用